LỊCH THỜI GIAN VÀ NHỮNG NỘI DUNG CÔNG VIỆC CẦN LÀM ĐỂ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI IX MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH (THÁNG 5/2019)

(Kèm theo Kế hoạch số 244 /KH-MTT ngày 14 tháng 4 năm 2018

của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai)

------

| STT | Nội dung công việc cần làm | Thời gian hoàn thành | Phân công thức hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI – THÀNH LẬP CÁC TIỂU BAN PHỤC VỤ ĐẠI HỘI | Tháng 4/2018 | Đ/c Dũng + Ban Tổ chức – Tuyên giáo |  |
| II | XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BIÊN SOẠN TÀI LIỆU, TỔ CHỨC TRIỂN KHAI HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH ĐỒNG NAI | Tháng 4/2018 | Đ/c Dũng + Ban Tổ chức – Tuyên giáo |  |
| III | VĂN KIỆN ĐẠI HỘI VÀ CÁC VĂN BẢN CỦA ĐẠI HỘI | Trong tháng 12/2018 | Tập thể BTT + Tiểu ban Nội dung |  |
| 1. | Văn kiện của Đại hội |  |  |  |
|  | Xây dựng Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ VIII (2014 - 2019), chương trình phối hợp thống nhất hành động nhiệm kỳ IX (2019 - 2024) và Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa VIII (lần thứ nhất), xin ý kiến góp ý của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh. | Từ 01/7 đến 30/9/2018 | Tập thể BTT + Tiểu ban Nội dung |  |
|  | Tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện Đại hội (lần thứ hai), gửi lấy ý kiến các vị Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh và các vị trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh qua các thời kỳ. | Từ 01/10 đến 25/12/2018 | Tập thể BTT + Tiểu ban Nội dung |  |
|  | Hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện Đại hội (lần thứ ba) trình Hội nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh lần thứ 11 thông qua và ra Nghị quyết về thời gian tổ chức Đại hội. Gửi lấy ý kiến đóng góp của Ủy ban MTTQVN các huyện, thị xã, thành phố. | Từ 02/11 đến 30/12/2018 | Tập thể BTT + Tiểu ban Nội dung | Tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh lần thứ 11 (khóa VIII) từ 25 – 30/12/2018. |
|  | Tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện Đại hội (lần thứ tư), báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy và Mặt trận Trung ương. | Tháng 02/2019 | Tập thể BTT + Tiểu ban Nội dung | Đăng ký làm việc với Tỉnh ủy và BTT Ủy ban Trung ương MTTQVN. |
|  | Hướng dẫn, gợi ý nội dung cho các đơn vị chuẩn bị báo cáo tham luận tại Đại hội IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. | Tháng 3/2019 | Tập thể BTT + Tiểu ban Nội dung + Ban Tổ chức – Tuyên giáo |  |
|  | Bổ sung hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện, in ấn tài liệu trình Đại hội IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 5/2019. | Tháng 4/2019 | Tập thể BTT + Tiểu ban Nội dung + Văn phòng + Ban Tổ chức – Tuyên giáo |  |
| 2. | Các văn bản Đại hội: |  |  |  |
|  | Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo sửa đổi Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam | Từ 15/2 đến 15/3/2019 | Đ/c Thắm - UVTT/Trưởng Ban Tổ chức – Tuyên giáo |  |
|  | Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội IX MTTQ Việt Nam tỉnh | Từ 15/2 đến 15/3/2019 | Đ/c Độ – UVTT/Chánh Văn Phòng |  |
|  | Các văn bản khác của Đại hội bao gồm Quyết định triệu tập, thư mời Đại hội, diễn văn khai mạc, bế mạc, thư đáp từ, chương trình chi tiết, Nghị quyết Đại hội | Tháng 3/2019 | Tiểu ban Tổ chức Đại hội |  |
| IV | VỀ CÔNG TÁC NHÂN SỰ |  |  |  |
| 1. | Xây dựng đề án nhân sự Ủy Ban, Ban Thường trực và đề án đại biểu dự Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX (2019 – 2024) trình xin ý kiến Tỉnh ủy và Mặt trận Trung ương | Tháng 02/2019 | Tập thể Đảng Đoàn +Tiểu ban Nhân sự Đại hội + Ban Tổ chức – Tuyên giáo |  |
| 2. | Tổng hợp danh sách đại biểu tham dự Đại hội VII MTTQ tỉnh, danh sách Ủy viên Ủy ban và Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh khóa IX (2019 – 2024) | Trong tháng 4/2019 | Tiểu ban Nhân sự Đại hội + đ/c Thắm + Ban TC-TG |  |
| 3. | Hoàn chỉnh đề án nhân sự và các thủ tục hiệp thương giới thiệu đề cử | Tháng 3/2019 | Tập thể Đảng Đoàn +Tiểu ban Nhân sự Đại hội |  |
| 4. | Về Đoàn đại biểu đi dự Đại hội IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sau khi có quyết định chính thức phân bổ của MTTW, Tiểu Ban nhân sự Đại hội sẽ dự kiến danh sách đoàn đại biểu, xin ý kiến của Tỉnh uỷ và hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục hiệp thương giới thiệu trình Đại hội IX MTTQ tỉnh cho ý kiến quyết định. | Tháng 4/2019 | Tiểu ban Nhân sự Đại hội |  |
| V | PHỐI HỢP BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY TRÌNH BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY THÔNG QUA KẾ HOẠCH ĐẠI HỘI | Quý I/2019 | Đảng đoàn + Ban Thường trực |  |
| VI | PHÁT ĐỘNG THI ĐUA +TUYÊN TRUYỀN TRƯỚC, TRONG VÀ SAU ĐẠI HỘI | Từ tháng 5/2018 đến 12/2019 | Tập thể BTT +Tiểu Ban Tổ chức + Ban TC-TG |  |
| VII | CHUẨN BỊ KINH PHÍ PHỤC VỤ ĐẠI HỘI | Tháng 9/2018 | Tiểu ban Tổ chức Đại hội |  |
| VIII | THỜI GIAN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI | Trung tuần tháng 5/2019 | Tập thể Đảng Đoàn + BTT và các tiểu ban |  |

|  | TM. BAN THƯỜNG TRỰC CHỦ TỊCH (đã ký) Huỳnh Văn Tới |
| --- | --- |