| UỶ BAN MTTQ VIỆT NAMHUYỆN THỐNG NHẤT BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH I Số:156 /KH-MTH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thống Nhất, ngày 25 tháng 02 năm 2019 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Xây dựng và giữ vững Ấp văn hóa nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao năm 2019.

Thực hiện Kế hoạch số 145/KH-MT, ngày 11/01/2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện thực hiện cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2019”.

Ban Chủ nhiệm Chương trình 1 xây dựng kế hoạch thực hiện xây dựng và giữ vững ấp văn hóa nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao năm 2019 như sau:

I/- MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1/- Mục đích: Xác định rõ nội dung thực hiện trong từng tháng, quý và cả năm 2019, trên cơ sở đó có sự thống nhất phân công phối hợp, hướng dẫn và đôn đốc cơ sở thực hiện tốt việc xây dựng và giữ vững ấp văn hóa, nhằm không những giữ vững danh hiệu ấp văn hóa mà còn ngày càng nâng cao chất lượng của ấp văn hóa trên địa bàn huyện.

2/- Yêu cầu: Xác định rõ trách nhiệm của Ban chủ nhiệm  Chương trình 1 và các thành viên Ban chủ nhiệm Chương trình 1 từ huyện đến cơ sở trong việc xây dựng ấp văn hóa nông thôn mới. Gắn nội dung thực hiện ấp văn hóa với nội dung các cuộc vận động, các phong trào do MTTQ Việt Nam chủ trì, đặc biệt là cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn mình” năm 2019.

II/- NỘI DUNG:

| STT | NỘI DUNG THỰC HIỆN | THỜI GIAN THỰC HIỆN | Cơ quan chủ trì |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Hướng Dẫn Ban Chỉ Đạo 10 xã và 46 Ban công tác Mặt trận ấp xây dựng kế hoạch thực hiện việc xây dựng và giữ vững ấp văn hóa năm 2019. - Tiến hành đăng ký các nội dung thực hiện xây dựng và giữ vững danh hiệu ấp văn hóa năm 2019, phù hợp với từng ấp. | - từ tháng 11 tháng 12 năm 2018 | - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện chủ trì |
| 2 | - Tổ chức sơn, sửa lại cổng ấp văn hóa. - Tuyên tuyền, phổ biến cụ thể 05 nội dung cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” theo kế hoạch của Ban Thường trực MTTQ huyện. | - Tháng 01/ 2019 | - Ban vận động 46 ấp. - BTT. MTTQ huyện |
| 3 | - Hướng dẫn cơ sở bổ sung Quy ước ấp văn hóa và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa ( Nếu có) | - Từ tháng 02 đến tháng 03 năm 2019 | - Phòng tư pháp huyện, phòng VHTT, BTT MTTQ huyện; chịu trách nhiệm hướng dẫn. Ban chỉ đạo 10 xã và 46 Ban vận động ấp thực hiện. |
| 4 | - Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện 05 nội dung của cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Nhất là các tiêu chí về bảo hiểm y tế toàn dân, công tác giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường. | - Từ tháng 02 đến tháng 10 năm 2019 | - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và cơ sở. Chọn xã Quang Trung, Xuân Thiện, Xuân Thạnh xây dựng kế hoạch làm điểm. |
| 5 | - Xây dựng kế hoạch thực hiện việc giám sát và kiểm tra quá trình xây dựng các văn bản và thực hiện các văn bản của cơ sở về xây dựng ấp văn hóa năm 2019 | Tháng 5 và tháng 6 năm 2019 | Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện chủ trì và phối hợp với các tổ chức thành viên của MTTQ huyện được phân công thực hiện Chương trình I |
| 6 | - Xây dựng báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm 2019 về xây dựng ấp văn hóa | - tháng 6 năm 2019 | - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện. - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 10 xã |
| 7 | - Đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu xây dựng ấp văn hóa đã được xác định tại Kế hoạch số 145/KH-MT | - tháng 6 đến tháng 10 năm 2019 | Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện chủ trì và phối hợp với các tổ chức thành viên của MTTQ huyện được phân công thực hiện Chương trình I và cơ sở. |
| 8 | - Ban hành Hướng dẫn ban chỉ đạo 10 xã, Ban vận động 46 ấp xây dựng kế hoạch và tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam ( 18/11/1930 – 18/11/2019) | - Tháng 9, tháng 10 năm 2019 | - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và cơ sở thực hiện. |
| 9 | - Xây dựng kế hoạch thành lập đoàn phối hợp tiến hành thẩm định ấp văn hóa năm 2019 | - tháng 10, tháng 11 năm 2019 | - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện chủ trì và phối hợp với các tổ chức thành viên của MTTQ huyện được phân công thực hiện Chương trình I và cơ sở. |
| 10 | - Xây dựng báo cáo, trình Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện xét công nhận ấp văn hóa năm 2019, phê duyệt kết quả công nhận gia đình văn hóa năm 2019 của 10 xã. | - tháng 11, tháng 12 năm 2019 | - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện. |

| Nơi nhận: - BTT.UBMTTQVN tỉnh; - TT.BCĐ PT “TDĐKXDĐSVH” huyện; - Các thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình 1; - BTT. UB.MTTQ các xã; - Lưu VP. | TM. BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH 1 CHỦ NHIỆM Phạm Văn Hồng Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện |
| --- | --- |