| ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN CẨM MỸ BAN THƯỜNG TRỰC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 04/KH-MT | Cẩm Mỹ, ngày 09 tháng 4 năm 2019 |

KẾ HOẠCH

Tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân

về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao
tại các xã Xuân Mỹ, Xuân Bảo, Bảo Bình và Xuân Tây

Thực hiện Hướng dẫn số 123/HD-MTTW-BTT ngày 29/3/2019 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh về lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu;

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện xây dựng kế hoạch hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao tại các xã Xuân Bảo, Xuân Mỹ, Bảo Bình và Xuân Tây, gồm các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đảm bảo các tiêu chí xét công nhận xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện do Mặt trận Tổ quốc phụ trách được chính xác, hiệu quả, thực chất.

- Thông qua việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân nhằm phát huy hơn nữa vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; nâng cao trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc vận động, giám sát xây dựng nông thôn mới của các địa phương.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo khách quan, chính xác, thực chất và phải được thực hiện một cách độc lập do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì thực hiện, qua đó góp phần nâng cao chất lượng và đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

- Việc tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân phải đảm bảo đúng tiến độ về thời gian theo quy định.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Nội dung:

- Quán triệt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao tại các xã Xuân Mỹ, Xuân Bảo, Bảo Bình và Xuân Tây.

- Hướng dẫn Quy trình, cách thức tiến hành lấy ý kiến và tổng hợp đánh giá kết quả lấy ý kiến.

2. Đối tượng:

2.1. Cơ quan tổ chức triển khai thực hiện:

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN huyện, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN các xã, Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp trên địa bàn các xã trong huyện Cẩm Mỹ chủ trì phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện.

2.2. Đối tượng lấy ý kiến:

- Đối với tiêu chí 18.4:

+ Kết quả của việc đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức phải được thực hiện trên 60% số hộ dân, tổ chức ở trong xã.

- Đối với nội dung lấy ý kiến sự hài lòng của nhân dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã:

+ Kết quả của việc đánh giá sự hài lòng của người dân phải được thực hiện trên 70% số hộ gia đình ở các khu dân cư trong xã.

2.3. Số lượng phiếu lấy ý kiến: 16.141 phiếu. Số phiếu cụ thể cho từng xã được phân bổ như sau:

| Stt | Đơn vị (xã) | Tổng số hộ (hiện có) toàn xã | Số lượng phiếu lấy ý tiêu chí 18.4 | Số phiếu đánh giá hài lòng về xây dựng NTM nâng cao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xuân Mỹ | 2.800 | 1.680 | 1.960 |
| 2 | Xuân Bảo | 2.206 | 1.324 | 1.545 |
| 3 | Bảo Bình | 3.233 | 1.940 | 2.264 |
| 4 | Xuân Tây | 4.172 | 2.504 | 2.924 |
| Tổng cộng | 12.411 | 7.448 | 8.693 |

3. Quy trình và các bước tiến hành

3.1. Tổ chức hội nghị cấp huyện

* Thành phần Hội nghị:

Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; Thường trực Huyện ủy; Thường trực UBND huyện; Đại diện Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện, Chi cục thống kê huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN các xã Xuân Mỹ, Xuân Bảo, Bảo Bình, Xuân Tây.

* Nội dung:

- Triển khai kế hoạch lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao tại các xã Xuân Mỹ, Xuân Bảo, Bảo Bình, Xuân Tây.

- Hướng dẫn Quy trình, cách thức tiến hành lấy ý kiến và tổng hợp đánh giá kết quả lấy ý kiến.

- Phân bổ số lượng phiếu cho từng xã

* Thời gian: Ngày 12/4/2019.

3.2. Tổ chức hội nghị cấp xã:

* Thành phần Hội nghị:

Đại diện Thường trực Đảng ủy; Lãnh đạo UBND xã; Ban Thường trực UBMTTQVN xã; Đại diện lãnh đạo: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên xã; Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận; Ấp trưởng Ban nhân dân ấp.

* Nội dung:

- Triển khai kế hoạch lấy Phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã.

- Hướng dẫn Quy trình, cách thức tiến hành lấy ý kiến và tổng hợp đánh giá kết quả lấy ý kiến.

- Phân bổ số lượng phiếu cho từng ấp trên địa bàn xã

- Thông báo thành lập tổ công tác cấp xã, ấp để phát phiếu, thu phiếu, tổng hợp từ ấp, xã và gửi báo cáo về Mặt trận Tổ quốc huyện.

* Thời gian: Từ 25/4 đến 10/5/2019.

4. Tiến độ thời gian hoàn thành

- Các xã: Tổ chức triển khai lấy ý kiến, phát phiếu, thu phiếu, tổng hợp kết quả báo cáo Ban Thường trực UBMTTQVN huyện chậm nhất ngày 20/5/2019.

- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện tổng hợp kết quả của toàn huyện báo cáo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh chậm nhất ngày 22/5/2019.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện:

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xây dựng kế hoạch, phối hợp các ngành chức năng, các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện hướng dẫn ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã triển khai kế hoạch và tổ chức thực hiện.

- Dự trù kinh phí, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chi từ ngân sách nhà nước cho toàn bộ công tác triển khai và tổ chức thực hiện theo kế hoạch (có dự trù kinh phí kèm theo).

- Chuẩn bị phiếu, mẫu tổng hợp và phân phối giao cho các xã. Nhận và lưu phiếu các xã nộp.

- Công khai kết quả trên cổng thông tin điện tử Huyện; Đài truyền thanh huyện, xã; niêm yết tại trụ sở UBND các xã và huyện.

- Chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện và các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn ở cấp huyện.

- Tiếp nhận ý kiến phản ánh, thắc mắc từ cơ sở và nhân nhân, trả lời giải quyết trong thẩm quyền hoặc phối hợp với cơ quan chức năng trả lời giải quyết

2. Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã Xuân Mỹ, Xuân Bảo, Bảo Bình, Xuân Tây:

- Xây dựng kế hoạch, phối hợp các ngành chức năng, các đoàn thể chính trị - xã hội của xã tổ chức hội nghị ở cấp xã.

- Nhận phiếu huyện giao, phân phối xuống ấp, tổng hợp kết quả, báo cáo kết quả và nộp phiếu về Ủy ban MTTQ huyện theo thời gian quy định.

- Chỉ đạo Ban công tác Mặt trận phối hợp với Trưởng ấp, tổ công tác triển khai phát phiếu, thu phiếu và tổng hợp kết quả và gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện  theo thời gian quy định.

- Công khai kết quả cấp xã trên Đài truyền thanh xã; niêm yết kết quả tại văn phòng các ấp, trụ sở UBND xã.

- Tiếp nhận, trả lời ý kiến thắc mắc của nhân dân trong thẩm quyền hoặc báo cáo đề nghị cơ quan chức năng phối hợp giải quyết trả lời.

3. Đề nghị UBND các xã:

- Chỉ đạo cán bộ Phụ trách nông thôn mới hướng dẫn các tổ công tác trong việc tổng hợp phiếu ở các ấp; Phối hợp với UBMTTQ xã tổng hợp phiếu ở cấp xã gửi về huyện.

- Chỉ đạo Trưởng các ấp phối hợp với Ban công tác Mặt trận ấp, tổ công tác thực hiện phát phiếu, thu phiếu và tổng hợp gửi kết quả về xã. Tạo điều kiện cho UBMTTQ xã, Ban công tác Mặt trận ấp và tổ công tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

4. Đề nghị chi cục thống kê huyện:

- Cử cán bộ hỗ trợ Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện, xã, cán bộ Phụ trách nông thôn mới các xã Xuân Mỹ, Xuân Bảo, Bảo Bình, Xuân Tây tổ công tác các xã trong quá trình thực hiện nhập dữ liệu tổng hợp.

Trên đây là kế hoạch triển khai tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Cẩm Mỹ. Quá trình triển khai, thực hiện có vấn đề vướng mắc, phát sinh, báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện để phối hợp giải quyết./.

| Nơi nhận: - BTT UBMTTQ tỉnh; - Thường trực Huyện ủy; - Ủy ban nhân dân huyện; - VPĐPXDNTM (Phòng NN-PTNT huyện); - Văn phòng thông kê huyện; - ĐU, UBND, UBMTTQ các xã; - Lưu VP. | TM. BAN THƯỜNG TRỰC PHÓ CHỦ TỊCH Trương Minh Nguyệt |
| --- | --- |